## Grivita
WBS | Task Name | Durată | Început | Sfârșit | Predecesori
4 | EXECUTIE LUCRARI | 101 zile | L 01.06.26 | L 19.10.26
4.1 | INFIINTAREA DISTRIBUTIEI DE GAZE NATURALE IN COMUNA GRIVITA, JUDETUL GALATI | 100 zile | L 01.06.26 | Vineri 16.10.26
4.1.1 | 4.1.D.G - CONSTRUCTII SI INSTALATIILE AFERENTE ACESTORA | 100 zile | L 01.06.26 | Vineri 16.10.26
4.1.1.1 | 4.1.1.D.G - Retea de distributie gaze naturale | 100 zile | L 01.06.26 | Vineri 16.10.26
4.1.1.1.1 | Desfacere-refacere suprafete afectate | 100 zile | L 01.06.26 | Vineri 16.10.26 | 118
4.1.1.1.2 | Montaj retea de distributie din PEHD, De 63 mm - De 160 mm, avand L=21477 ml, 42 buc subtraversari in lungime de 701 ml, 14 buc vane sectionare din PE, 1187 buc bransamente, din care pe tronsoane : | 88 zile | L 01.06.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.1 | Montaj retea de distributie in extravilanul comunei Grivita: | 88 zile | L 01.06.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.1.1 | DJ 254B, TR 01-02 | 2 zile | L 01.06.26 | M 02.06.26 | 118
4.1.1.1.2.1.1 | Str Gutuilor, TR 60-61 | 3 zile | Mc 15.07.26 | Vineri 17.07.26 | 54
4.1.1.1.2.1.1 | Str Islazului, TR 42-43 | 5 zile | Mc 19.08.26 | M 25.08.26 | 87
4.1.1.1.2.1.1 | Str Brandusei+Str Violetei, TR 45-46 | 4 zile | L 21.09.26 | J 24.09.26 | 30
4.1.1.1.2.1.1 | Str Ghiocelului, TR 47-48 | 2 zile | J 17.09.26 | Vineri 18.09.26 | 94
4.1.1.1.2.1.1 | Str Badalan - DJ 254 | 4 zile | Vineri 25.09.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.1.6.1 | Str Badalan - DJ 254, TR 18-19 | 4 zile | Vineri 25.09.26 | Mc 30.09.26 | 29
4.1.1.1.2.1.6.2 | Str Badalan - DJ 254,TR 20-21 | 4 zile | Vineri 25.09.26 | Mc 30.09.26 | 68
4.1.1.1.2.1.7 | Str Zambilei, TR 49-50 | 3 zile | M 15.09.26 | J 17.09.26 | 97
4.1.1.1.2.1.8 | Str Campului, TR 56-57 | 6 zile | Vineri 18.09.26 | Vineri 25.09.26 | 34
4.1.1.1.2.1.9 | Str Bujorilor, TR 52-53 | 3 zile | L 28.09.26 | Mc 30.09.26 | 35
4.1.1.1.2.2 | Montaj retea de distributie in intravilanul comunei Grivita: | 88 zile | L 01.06.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.2.1 | DJ 254B, TR 02-03 | 4 zile | Mc 03.06.26 | L 08.06.26 | 26
4.1.1.1.2.2.2 | DJ 254B - DEALUL DE APUS | 59 zile | L 01.06.26 | J 20.08.26
4.1.1.1.2.2.2.1 | DJ 254B - DEALUL DE APUS,TR 03-22 | 12 zile | L 01.06.26 | M 16.06.26 | 118
4.1.1.1.2.2.2.2 | DJ 254B - DEALUL DE APUS, TR 22-23 | 59 zile | L 01.06.26 | J 20.08.26
4.1.1.1.2.2.2.2.1 | Tr 22 - A | 47 zile | Mc 17.06.26 | J 20.08.26 | 40
4.1.1.1.2.2.2.2.2 | Tr A - 23 | 50 zile | L 01.06.26 | Vineri 07.08.26 | 118
4.1.1.1.2.2.2.3 | DJ 254B - DEALUL DE APUS, TR 23-24 | 5 zile | L 10.08.26 | Vineri 14.08.26 | 43
4.1.1.1.2.2.3 | Str Plopului, TR 23-25 | 3 zile | L 17.08.26 | Mc 19.08.26 | 44
4.1.1.1.2.2.4 | DJ 254B -Str Valea Calmatuiului | 22 zile | J 20.08.26 | Vineri 18.09.26
4.1.1.1.2.2.4.1 | DJ 254B -Str Valea Calmatuiului, TR 25-26 | 7 zile | J 20.08.26 | Vineri 28.08.26 | 45
4.1.1.1.2.2.4.2 | DJ 254B -Str Valea Calmatuiului, TR 25-27 | 7 zile | L 31.08.26 | M 08.09.26 | 47
4.1.1.1.2.2.4.3 | DJ 254B -Str Valea Calmatuiului, TR 29-30 | 15 zile | L 31.08.26 | Vineri 18.09.26 | 57
4.1.1.1.2.2.5 | Str Toporasilor + DJ 254B -Str Valea Calmatuiului, TR 22-28 | 29 zile | Vineri 21.08.26 | Mc 30.09.26 | 42
4.1.1.1.2.2.6 | Str Gutuilor | 32 zile | L 01.06.26 | M 14.07.26
4.1.1.1.2.2.6.1 | Str Gutuilor, TR 03-04 | 7 zile | L 01.06.26 | M 09.06.26 | 118
4.1.1.1.2.2.6.2 | Str Gutuilor, TR 04-05 | 15 zile | Mc 10.06.26 | M 30.06.26 | 52
4.1.1.1.2.2.6.3 | Str Gutuilor, TR 05-60 | 10 zile | Mc 01.07.26 | M 14.07.26 | 53
4.1.1.1.2.2.7 | Str Valea Calmatuiului, TR 04-29 | 27 zile | L 20.07.26 | M 25.08.26 | 27
4.1.1.1.2.2.8 | Str Badalan - DJ254 | 79 zile | Vineri 12.06.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.2.8.1 | Str Badalan - DJ254, TR 29-31 | 3 zile | Mc 26.08.26 | Vineri 28.08.26 | 55
4.1.1.1.2.2.8.2 | Str Badalan - DJ254, TR 10-32 | 2 zile | L 29.06.26 | M 30.06.26 | 76
4.1.1.1.2.2.8.3 | Str Badalan - DJ254, TR 32-33 | 1 zi | Mc 01.07.26 | Mc 01.07.26 | 58
4.1.1.1.2.2.8.4 | Str Badalan - DJ254, TR 10-11 | 3 zile | M 22.09.26 | J 24.09.26 | 80
4.1.1.1.2.2.8.5 | Str Badalan - DJ254, TR 11-12 | 4 zile | Vineri 25.09.26 | Mc 30.09.26 | 60
4.1.1.1.2.2.8.6 | Str Badalan - DJ254, TR 12-13 | 25 zile | Vineri 12.06.26 | J 16.07.26 | 95
4.1.1.1.2.2.8.7 | Str Badalan - DJ254, TR 13-14 | 5 zile | Vineri 17.07.26 | J 23.07.26 | 62
4.1.1.1.2.2.8.8 | Str Badalan - DJ254, TR 14-15 | 3 zile | Vineri 24.07.26 | M 28.07.26 | 63
4.1.1.1.2.2.8.9 | Str Badalan - DJ254, TR 12-16 | 30 zile | M 07.07.26 | L 17.08.26 | 70
4.1.1.1.2.2.8.10 | Str Badalan - DJ254, TR 16-17 | 4 zile | M 18.08.26 | Vineri 21.08.26 | 65
4.1.1.1.2.2.8.11 | Str Badalan - DJ254, TR 17-18 | 9 zile | L 24.08.26 | J 03.09.26 | 66
4.1.1.1.2.2.8.12 | Str Badalan - DJ254, TR 17-20 | 12 zile | Mc 09.09.26 | J 24.09.26 | 48
4.1.1.1.2.2.9 | Str Badalan - DJ254 - cond aeriana OL 2 toli | 3 zile | J 02.07.26 | L 06.07.26
4.1.1.1.2.2.9.1 | Str Badalan - DJ254-CA-OL, TR 33-34 | 3 zile | J 02.07.26 | L 06.07.26 | 59
4.1.1.1.2.2.10 | Str Scolii | 43 zile | L 01.06.26 | Mc 29.07.26
4.1.1.1.2.2.10.1 | Str Scolii, TR 05-06 | 13 zile | L 01.06.26 | Mc 17.06.26 | 118
4.1.1.1.2.2.10.2 | Str Scolii, TR 06-07 | 10 zile | J 18.06.26 | Mc 01.07.26 | 72
4.1.1.1.2.2.10.3 | Str Scolii, TR 07-08 | 9 zile | J 02.07.26 | M 14.07.26 | 73
4.1.1.1.2.2.10.4 | Str Scolii, TR 08-09 | 11 zile | Mc 15.07.26 | Mc 29.07.26 | 74
4.1.1.1.2.2.10.5 | Str Scolii, TR 09-10 | 20 zile | L 01.06.26 | Vineri 26.06.26 | 118
4.1.1.1.2.2.11 | Str Piersicilor, TR 06-62 | 11 zile | J 30.07.26 | J 13.08.26 | 75
4.1.1.1.2.2.12 | Str Alunului, TR 07-63 | 11 zile | Vineri 14.08.26 | Vineri 28.08.26 | 77
4.1.1.1.2.2.13 | Str Bisericii, TR 08-64 | 10 zile | L 31.08.26 | Vineri 11.09.26 | 78
4.1.1.1.2.2.14 | Str Postei, TR 09-65 | 6 zile | L 14.09.26 | L 21.09.26 | 79
4.1.1.1.2.2.15 | Str Prunilor, TR 32-35 | 44 zile | M 09.06.26 | Vineri 07.08.26 | 38
4.1.1.1.2.2.16 | Str Visinilor + Str Islazului, TR 35-36 | 38 zile | L 10.08.26 | Mc 30.09.26 | 81
4.1.1.1.2.2.17 | Str Islazului | 57 zile | L 01.06.26 | M 18.08.26
4.1.1.1.2.2.17.1 | Str Islazului, TR35-37 | 6 zile | L 01.06.26 | L 08.06.26 | 118
4.1.1.1.2.2.17.2 | Str Islazului, TR37-39 | 1 zi | M 21.07.26 | M 21.07.26 | 89
4.1.1.1.2.2.17.3 | Str Islazului, TR39-41 | 3 zile | Mc 29.07.26 | Vineri 31.07.26 | 90
4.1.1.1.2.2.17.4 | Str Islazului, TR41- 42 | 12 zile | L 03.08.26 | M 18.08.26 | 86
4.1.1.1.2.2.18 | Str Tineretului | 36 zile | M 09.06.26 | M 28.07.26
4.1.1.1.2.2.18.1 | Str Tineretului, TR 37-38 | 30 zile | M 09.06.26 | L 20.07.26 | 84
4.1.1.1.2.2.18.2 | Str Tineretului, TR 39-40 | 5 zile | Mc 22.07.26 | M 28.07.26 | 85
4.1.1.1.2.2.19 | Str Brandusei | 7 zile | Mc 26.08.26 | J 03.09.26
4.1.1.1.2.2.19.1 | Str Brandusei, TR 41-44 | 4 zile | Mc 26.08.26 | L 31.08.26 | 28
4.1.1.1.2.2.19.2 | Str Brandusei, TR 44-45 | 3 zile | M 01.09.26 | J 03.09.26 | 92
4.1.1.1.2.2.20 | Str Ghiocelului, TR 44-47 | 9 zile | Vineri 04.09.26 | Mc 16.09.26 | 93
4.1.1.1.2.2.21 | Str Dispensarului, TR 11-59 | 9 zile | L 01.06.26 | J 11.06.26 | 118
4.1.1.1.2.2.22 | Str Garoafei + Str Zambilei, TR 16-49 | 18 zile | Vineri 04.09.26 | M 29.09.26 | 67
4.1.1.1.2.2.23 | Str Lalelelor + Str Florilor, TR 14-58 | 9 zile | Mc 02.09.26 | L 14.09.26 | 102
4.1.1.1.2.2.24 | Str Matului | 8 zile | Mc 29.07.26 | Vineri 07.08.26
4.1.1.1.2.2.24.1 | Str Matului, TR 13-51 | 4 zile | Mc 29.07.26 | L 03.08.26 | 64
4.1.1.1.2.2.24.2 | Str Matului, TR 51-54 | 2 zile | M 04.08.26 | Mc 05.08.26 | 99
4.1.1.1.2.2.24.3 | Str Matului, TR 54-56 | 2 zile | J 06.08.26 | Vineri 07.08.26 | 100
4.1.1.1.2.2.25 | Str Bujorului, TR 51-52 | 17 zile | L 10.08.26 | M 01.09.26 | 101
4.1.1.1.2.2.26 | Str Lacramioarelor, TR 54-55 | 8 zile | L 21.09.26 | Mc 30.09.26 | 49
4.1.1.1.2.3 | Teste si probe la terminare lucrari | 5 zile | J 01.10.26 | Mc 07.10.26 | 82;103;50;33;61;32;96;36
5 | 5.1.D.G - Organizare de santier | 110 zile | L 25.05.26 | Vineri 23.10.26
5.1 | 5.1.1.D.G - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 5 zile | L 25.05.26 | Vineri 29.05.26 | 7ZF+309 zile
5.2 | 5.1.2.D.G - Cheltuieli conexe organizarii santierului | 105 zile | L 01.06.26 | Vineri 23.10.26 | 118
5.3 | 5.1.1.D.G - Lucrari de dezafectare a organizarii de santier. | 3 zile | Mc 21.10.26 | Vineri 23.10.26 | 119ZF-3 zile
6 | PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE | 12 zile | J 01.10.26 | Vineri 16.10.26
6.1 | Probe tehnologice si teste | 12 zile | J 01.10.26 | Vineri 16.10.26
6.1.1 | Retea de distributie | 5 zile | J 01.10.26 | Mc 07.10.26 | 104SS
6.1.2 | Instalatia de racordare la SNT | 5 zile | L 12.10.26 | Vineri 16.10.26 | 107SS
7 | RECEPTIA LUCRARILOR | 4 zile | M 20.10.26 | Vineri 23.10.26
7.1 | Receptie la terminarea lucrarilor | 4 zile | M 20.10.26 | Vineri 23.10.26 | 104;107;109;116