## S1_JIRLAU_Rev1
WBS | Task Name | Durată | Început | Sfârșit
0 | Proiect COMUNA JIRLAU, Judetul Braila
4 | EXECUTIE LUCRARI | 101 zile | L 01.06.26 | L 19.10.26
4.1 | INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA JIRLAU, JUDETUL BRAILA | 101 zile | L 01.06.26 | L 19.10.26
4.1.1 | 4.1.D.G - CONSTRUCTII SI INSTALATIILE AFERENTE ACESTORA | 101 zile | L 01.06.26 | L 19.10.26
4.1.1.1 | 4.1.1.D.G - Retea de distributie gaze naturale | 101 zile | L 01.06.26 | L 19.10.26
4.1.1.1.1 | Desfacere-refacere suprafete afectate | 101 zile | L 01.06.26 | L 19.10.26
4.1.1.1.2 | Montaj retea de distributie din PEHD, De 63 mm - De 180 mm, avand L=16804 ml, 45 buc subtraversari in lungime de 591 ml, 9 buc vane sectionare din PE, 425 buc bransamente, din care pe strazi si tronsoane : | 88 zile | L 01.06.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.1 | Str Pantecani | 37 zile | L 01.06.26 | M 21.07.26
4.1.1.1.2.1.1 | TR 01-02 | 29 zile | L 01.06.26 | J 09.07.26
4.1.1.1.2.1.2 | TR 02-04 | 2 zile | L 20.07.26 | M 21.07.26
4.1.1.1.2.2 | Str Apusului, TR 02-03 | 6 zile | Vineri 10.07.26 | Vineri 17.07.26
4.1.1.1.2.3 | Str Ramnucu Sarat ( DJ 203 ) | 87 zile | L 01.06.26 | M 29.09.26
4.1.1.1.2.3.1 | TR 04-05 | 32 zile | Mc 22.07.26 | J 03.09.26
4.1.1.1.2.3.2 | TR 04-06 | 16 zile | Vineri 04.09.26 | Vineri 25.09.26
4.1.1.1.2.3.3 | TR 06-08 | 2 zile | L 28.09.26 | M 29.09.26
4.1.1.1.2.3.4 | TR 08-10 | 4 zile | Mc 17.06.26 | L 22.06.26
4.1.1.1.2.3.5 | TR 10-11 | 3 zile | M 23.06.26 | J 25.06.26
4.1.1.1.2.3.6 | TR 11-13 | 4 zile | L 13.07.26 | J 16.07.26
4.1.1.1.2.3.7 | TR 13-15 | 4 zile | L 03.08.26 | J 06.08.26
4.1.1.1.2.3.8 | TR 15-17 | 5 zile | L 24.08.26 | Vineri 28.08.26
4.1.1.1.2.3.9 | TR 17-19 | 2 zile | L 07.09.26 | M 08.09.26
4.1.1.1.2.3.10 | TR 19-21 | 4 zile | Vineri 11.09.26 | Mc 16.09.26
4.1.1.1.2.3.11 | TR 21-23 | 7 zile | L 01.06.26 | M 09.06.26
4.1.1.1.2.3.12 | TR 23-25 | 2 zile | L 29.06.26 | M 30.06.26
4.1.1.1.2.3.13 | TR 25-58 | 4 zile | J 16.07.26 | M 21.07.26
4.1.1.1.2.3.14 | TR 58-27 | 2 zile | Vineri 24.07.26 | L 27.07.26
4.1.1.1.2.3.15 | TR 27-29 | 2 zile | J 13.08.26 | Vineri 14.08.26
4.1.1.1.2.3.16 | TR 29-31 | 2 zile | J 03.09.26 | Vineri 04.09.26
4.1.1.1.2.3.17 | TR 31-33 | 2 zile | Vineri 25.09.26 | L 28.09.26
4.1.1.1.2.3.18 | TR 33-35 | 5 zile | L 01.06.26 | Vineri 05.06.26
4.1.1.1.2.3.19 | TR 35-37 | 3 zile | M 16.06.26 | J 18.06.26
4.1.1.1.2.3.20 | TR 37-39 | 22 zile | Vineri 26.06.26 | L 27.07.26
4.1.1.1.2.3.21 | TR 39-41 | 7 zile | Mc 05.08.26 | J 13.08.26
4.1.1.1.2.4 | Str Islazului, TR 06-07 | 6 zile | L 01.06.26 | L 08.06.26
4.1.1.1.2.5 | Str Zorilor, TR 08-09 | 6 zile | M 09.06.26 | M 16.06.26
4.1.1.1.2.6 | Str Lalelelor | 18 zile | Mc 17.06.26 | Vineri 10.07.26
4.1.1.1.2.6.1 | TR 11-12 | 11 zile | Vineri 26.06.26 | Vineri 10.07.26
4.1.1.1.2.6.2 | TR 42-43 | 4 zile | Mc 17.06.26 | L 22.06.26
4.1.1.1.2.7 | Str Prunilor | 27 zile | J 25.06.26 | Vineri 31.07.26
4.1.1.1.2.7.1 | TR 13-14 | 11 zile | Vineri 17.07.26 | Vineri 31.07.26
4.1.1.1.2.7.2 | TR 44-45 | 4 zile | J 25.06.26 | M 30.06.26
4.1.1.1.2.8 | Str Florilor | 36 zile | Vineri 03.07.26 | Vineri 21.08.26
4.1.1.1.2.8.1 | TR 15-16 | 11 zile | Vineri 07.08.26 | Vineri 21.08.26
4.1.1.1.2.8.2 | TR 46-47 | 4 zile | Vineri 03.07.26 | Mc 08.07.26
4.1.1.1.2.9 | Str Teilor | 40 zile | L 13.07.26 | Vineri 04.09.26
4.1.1.1.2.9.1 | TR 17-18 | 5 zile | L 31.08.26 | Vineri 04.09.26
4.1.1.1.2.9.2 | TR 48-49 | 4 zile | L 13.07.26 | J 16.07.26
4.1.1.1.2.10 | Str Bisericii Sf Nicolae | 36 zile | J 23.07.26 | J 10.09.26
4.1.1.1.2.10.1 | TR 19-20 | 2 zile | Mc 09.09.26 | J 10.09.26
4.1.1.1.2.10.2 | TR 50-51 | 7 zile | J 23.07.26 | Vineri 31.07.26
4.1.1.1.2.11 | Str Scolii | 40 zile | J 06.08.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.11.1 | TR 21-22 | 10 zile | J 17.09.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.11.2 | TR 52-53 | 4 zile | J 06.08.26 | M 11.08.26
4.1.1.1.2.12 | Str Primariei | 52 zile | Mc 10.06.26 | J 20.08.26
4.1.1.1.2.12.1 | TR 23-24 | 13 zile | Mc 10.06.26 | Vineri 26.06.26
4.1.1.1.2.12.2 | TR 54-55 | 4 zile | L 17.08.26 | J 20.08.26
4.1.1.1.2.13 | Str 1 Decembrie | 43 zile | Mc 01.07.26 | Vineri 28.08.26
4.1.1.1.2.13.1 | TR 25-26 | 11 zile | Mc 01.07.26 | Mc 15.07.26
4.1.1.1.2.13.2 | TR 56-57 | 4 zile | M 25.08.26 | Vineri 28.08.26
4.1.1.1.2.14 | Str Morii Vechi | 16 zile | Mc 22.07.26 | Mc 12.08.26
4.1.1.1.2.14.1 | TR 58-59 | 2 zile | Mc 22.07.26 | J 23.07.26
4.1.1.1.2.14.2 | TR 27-28 | 12 zile | M 28.07.26 | Mc 12.08.26
4.1.1.1.2.15 | Str Pescarilor | 29 zile | L 17.08.26 | J 24.09.26
4.1.1.1.2.15.1 | TR 29-30 | 13 zile | L 17.08.26 | Mc 02.09.26
4.1.1.1.2.15.2 | TR 60-61 | 4 zile | L 21.09.26 | J 24.09.26
4.1.1.1.2.16 | Str Luncii | 18 zile | L 07.09.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.16.1 | TR 31-32 | 14 zile | L 07.09.26 | J 24.09.26
4.1.1.1.2.16.2 | TR 62-63 | 4 zile | Vineri 25.09.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.17 | Str Baltii | 30 zile | J 20.08.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.17.1 | TR 33-34 | 2 zile | M 29.09.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.17.2 | TR 64-65 | 14 zile | J 20.08.26 | M 08.09.26
4.1.1.1.2.18 | Str Gradinarilor | 72 zile | L 08.06.26 | M 15.09.26
4.1.1.1.2.18.1 | TR 35-36 | 6 zile | L 08.06.26 | L 15.06.26
4.1.1.1.2.18.2 | TR 66-67 | 3 zile | Vineri 11.09.26 | M 15.09.26
4.1.1.1.2.19 | Str Crizantemelor | 68 zile | Vineri 19.06.26 | M 22.09.26
4.1.1.1.2.19.1 | TR 37-38 | 5 zile | Vineri 19.06.26 | J 25.06.26
4.1.1.1.2.19.2 | TR 68-69 | 3 zile | Vineri 18.09.26 | M 22.09.26
4.1.1.1.2.20 | Str Frumoasa, TR 39-40 | 6 zile | M 28.07.26 | M 04.08.26
4.1.1.1.2.21 | Str Dirijorului+Marginea, TR 10-42 | 12 zile | L 01.06.26 | M 16.06.26
4.1.1.1.2.22 | Str Marginea | 68 zile | M 23.06.26 | J 24.09.26
4.1.1.1.2.22.1 | TR 42-44 | 2 zile | M 23.06.26 | Mc 24.06.26
4.1.1.1.2.22.2 | TR 44-46 | 2 zile | Mc 01.07.26 | J 02.07.26
4.1.1.1.2.22.3 | TR 46-48 | 2 zile | J 09.07.26 | Vineri 10.07.26
4.1.1.1.2.22.4 | TR 48-50 | 4 zile | Vineri 17.07.26 | Mc 22.07.26
4.1.1.1.2.22.5 | TR 50-52 | 3 zile | L 03.08.26 | Mc 05.08.26
4.1.1.1.2.22.6 | TR 52-54 | 3 zile | Mc 12.08.26 | Vineri 14.08.26
4.1.1.1.2.22.7 | TR 54-56 | 2 zile | Vineri 21.08.26 | L 24.08.26
4.1.1.1.2.22.8 | TR 56-60 | 15 zile | L 31.08.26 | Vineri 18.09.26
4.1.1.1.2.22.9 | TR 60-62 | 2 zile | Vineri 14.08.26 | L 17.08.26
4.1.1.1.2.22.10 | TR 62-64 | 2 zile | M 18.08.26 | Mc 19.08.26
4.1.1.1.2.22.11 | TR 64-66 | 2 zile | Mc 09.09.26 | J 10.09.26
4.1.1.1.2.22.12 | TR 66-68 | 2 zile | Mc 16.09.26 | J 17.09.26
4.1.1.1.2.22.13 | TR 68-70 | 2 zile | Mc 23.09.26 | J 24.09.26
4.1.1.1.2.2.23 | Str Intrarea Viilor | 4 zile | Vineri 25.09.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.2.23.1 | TR 70-71 | 2 zile | Vineri 25.09.26 | L 28.09.26
4.1.1.1.2.2.23.2 | TR 70-72 | 2 zile | M 29.09.26 | Mc 30.09.26
4.1.1.1.2.3 | Teste si probe la terminare lucrari | 7 zile | J 01.10.26 | Vineri 09.10.26
5 | 5.1.D.G - Organizare de santier | 110 zile | L 25.05.26 | Vineri 23.10.26
5.1 | 5.1.1.D.G - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 5 zile | L 25.05.26 | Vineri 29.05.26
5.2 | 5.1.2.D.G - Cheltuieli conexe organizarii santierului | 105 zile | L 01.06.26 | Vineri 23.10.26
5.3 | 5.1.1.D.G - Lucrari de dezafectare a organizarii de santier. | 3 zile | Mc 21.10.26 | Vineri 23.10.26
6 | PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE | 7 zile | J 01.10.26 | Vineri 09.10.26
6.1 | Probe tehnologice si teste | 7 zile | J 01.10.26 | Vineri 09.10.26
6.1.1 | Probe tehnologice si teste | 7 zile | J 01.10.26 | Vineri 09.10.26
7 | RECEPTIA LUCRARILOR | 4 zile | M 20.10.26 | Vineri 23.10.26
7.1 | Receptie la terminarea lucrarilor | 4 zile | M 20.10.26 | Vineri 23.10.26