## S1_Robeasca
WBS | Task Name | Durată | Început | Sfârșit
0 | Proiect COMUNA ROBEASCA, Judetul BUZAU
4 | INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ROBEASCA, JUDETUL BUZAU | 67 zile | L 01.06.26 | M 01.09.26
4.1 | 4.1.D.G - CONSTRUCTII SI INSTALATIILE AFERENTE ACESTORA | 59 zile | L 08.06.26 | J 27.08.26
4.1.1 | Desfaceri - refaceri rutiere | 59 zile | L 08.06.26 | J 27.08.26
4.1.2 | Montaj retea de distributie din PEHD, De 63 mm - De 140 mm, avand L=5582 ml, 3VPE si fara bransamente, din care pe strazi si pe tronsoane: | 45 zile | L 08.06.26 | Vineri 07.08.26
4.1.2.1 | Sos.Buzaului ( DJ 203 k ) | 45 zile | L 08.06.26 | Vineri 07.08.26
4.1.2.1.1 | Sos.Buzaului ( DJ 203 k ), Tr 1 - 2 | 9 zile | L 08.06.26 | J 18.06.26
4.1.2.1.2 | Sos.Buzaului ( DJ 203 k ), Tr 2 - 10 | 8 zile | Vineri 19.06.26 | M 30.06.26
4.1.2.1.3 | Sos.Buzaului ( DJ 203 k ), Tr 10 - 12 | 4 zile | Mc 10.06.26 | L 15.06.26
4.1.2.1.4 | Sos.Buzaului ( DJ 203 k ), Tr 12 - 14 | 2 zile | J 18.06.26 | Vineri 19.06.26
4.1.2.1.5 | Sos.Buzaului ( DJ 203 k ), Tr 14 - 16 | 4 zile | Vineri 03.07.26 | Mc 08.07.26
4.1.2.1.6 | Sos.Buzaului ( DJ 203 k ), Tr 16 - 18 | 2 zile | L 20.07.26 | M 21.07.26
4.1.2.1.7 | Sos.Buzaului ( DJ 203 k ), Tr 18 - 20 | 2 zile | M 04.08.26 | Mc 05.08.26
4.2.1.1.8 | Sos.Buzaului ( DJ 203 k ), Tr 20 - 21 | 2 zile | J 06.08.26 | Vineri 07.08.26
4.1.2.2 | DS 59 | 28 zile | Mc 01.07.26 | Vineri 07.08.26
4.1.1.2.1 | DS 59, Tr 2 - 3 | 7 zile | Mc 01.07.26 | J 09.07.26
4.1.1.2.2 | DS 59, Tr 3 - 4 | 2 zile | M 21.07.26 | Mc 22.07.26
4.1.1.2.3 | DS 59, Tr 4 - 5 | 4 zile | M 04.08.26 | Vineri 07.08.26
4.1.2.3 | DS 2 ( Str.Vasile Alecsandri ) | 8 zile | L 10.08.26 | Mc 19.08.26
4.1.2.3.1 | DS 2 ( Str.Vasile Alecsandri ), Tr 5 - 6 | 2 zile | M 18.08.26 | Mc 19.08.26
4.1.2.3.2 | DS 2 ( Str.Vasile Alecsandri ), Tr 5 - 7 | 8 zile | L 10.08.26 | Mc 19.08.26
4.1.2.4 | DS 3 ( Str.Constitutiei ) | 17 zile | Vineri 10.07.26 | L 03.08.26
4.1.2.4.1 | DS 3 ( Str.Constitutiei ), Tr 4 - 9 | 8 zile | J 23.07.26 | L 03.08.26
4.1.2.4.2 | DS 3 ( Str.Constitutiei ), Tr 3 - 8 | 7 zile | Vineri 10.07.26 | L 20.07.26
4.1.2.5 | DS 312/1 ( Prelungirea Buzaului ), Tr 10 - 11 | 2 zile | L 08.06.26 | M 09.06.26
4.1.2.6 | DS 8 (Str.Mihai Eminescu ) | 13 zile | M 16.06.26 | J 02.07.26
4.1.2.6.1 | DS 8 (Str.Mihai Eminescu ), Tr 12 - 13 | 2 zile | M 16.06.26 | Mc 17.06.26
4.1.2.6.2 | DS 8 (Str.Mihai Eminescu ), Tr 14 - 15 | 9 zile | L 22.06.26 | J 02.07.26
4.1.2.7 | DS 9 ( Str.Credintei ) | 18 zile | J 09.07.26 | L 03.08.26
4.1.2.7.1 | DS 9 ( Str.Credintei ), Tr 16 - 17 | 7 zile | J 09.07.26 | Vineri 17.07.26
4.1.2.7.2 | DS 9 ( Str.Credintei ), Tr 18 - 19 | 9 zile | Mc 22.07.26 | L 03.08.26
4.1.2.8 | DS 10 ( Str.Ion Creanga ) | 6 zile | L 10.08.26 | L 17.08.26
4.1.2.8.1 | DS 10 ( Str.Ion Creanga ), Tr 20 - 22 | 6 zile | L 10.08.26 | L 17.08.26
4.1.2.9 | Teste si probe la terminare lucrari | 6 zile | J 20.08.26 | J 27.08.26
5 | 5.1.D.G - Organizare de santier | 64 zile | L 01.06.26 | J 27.08.26
5.1 | 5.1.1.D.G - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 5 zile | L 01.06.26 | Vineri 05.06.26
5.2 | 5.1.2.D.G - Cheltuieli conexe organizarii santierului | 59 zile | L 08.06.26 | J 27.08.26
5.3 | 5.1.1.D.G - Lucrari de dezafectare a organizarii de santier. | 3 zile | M 25.08.26 | J 27.08.26
6 | PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE | 6 zile | J 20.08.26 | J 27.08.26
6.1 | Probe tehnologice si teste | 6 zile | J 20.08.26 | J 27.08.26
6.1.1 | Probe tehnologice si teste | 6 zile | J 20.08.26 | J 27.08.26
7 | RECEPTIA LUCRARILOR | 3 zile | Vineri 28.08.26 | M 01.09.26
7.1 | Receptie la terminarea lucrarilor | 3 zile | Vineri 28.08.26 | M 01.09.26