## Rev1_S1_Buturugeni
WBS | Task Name | Durată | Început | Sfârșit
0 | Proiect COMUNA BUTURUGENI, Judetul Giurgiu
4 | EXECUTIE LUCRARI | 80 zile | L 22.06.26 | Vineri 09.10.26
4.1 | INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE BUTURUGENI, PADURENI, POSTA SI PODU ILFOVATULUI, APARTINATOARE COMUNEI BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIU | 80 zile | L 22.06.26 | Vineri 09.10.26
4.1.1 | 4.1.D.G - CONSTRUCTII SI INSTALATIILE AFERENTE ACESTORA | 80 zile | L 22.06.26 | Vineri 09.10.26
4.1.1.1 | 4.1.1.D.G - Retea de distributie gaze naturale, etapa 1 | 78 zile | L 22.06.26 | Mc 07.10.26
4.1.1.1.1 | Desfacere-refacere suprafete afectate | 78 zile | L 22.06.26 | Mc 07.10.26
4.1.1.1.2 | Montaj retea de distributie din PEHD, De 180 mm si De 250 mm, avand L=3600 ml, 1 buc subtraversare in lungime de 10 ml, 4 buc vane sectionare, 1 buc bransament tehnologic, din care : | 78 zile | L 22.06.26 | Mc 07.10.26
4.1.1.1.2.1 | Extindere conducta intravilan com Mihailesti, sat Draganescu, din care pe tronsoane: | 7 zile | L 22.06.26 | M 30.06.26
4.1.1.1.2.1.1 | Tr A" - B" | 3 zile | L 22.06.26 | Mc 24.06.26
4.1.1.1.2.1.2 | Tr B" - C" | 2 zile | J 25.06.26 | Vineri 26.06.26
4.1.1.1.2.1.3 | Tr D" - 1 | 2 zile | L 29.06.26 | M 30.06.26
4.1.1.1.2.2 | Retea de distributie intravilan sat Posta, din care pe tronsoane: | 24 zile | Mc 01.07.26 | L 03.08.26
4.1.1.1.2.2.1 | Tr 1 - 2 | 2 zile | Mc 01.07.26 | J 02.07.26
4.1.1.1.2.2.2 | Tr 2 - 3 | 4 zile | Vineri 03.07.26 | Mc 08.07.26
4.1.1.1.2.2.3 | Tr 3 - 4 | 7 zile | J 09.07.26 | Vineri 17.07.26
4.1.1.1.2.2.4 | Tr 4 - 5 | 2 zile | L 20.07.26 | M 21.07.26
4.1.1.1.2.2.5 | Tr 5 - 6 | 2 zile | Mc 22.07.26 | J 23.07.26
4.1.1.1.2.2.6 | Tr 6 - A | 7 zile | Vineri 24.07.26 | L 03.08.26
4.1.1.1.2.3 | Retea de distributie extravilan sat Posta, din care pe tronsoane: | 5 zile | M 04.08.26 | L 10.08.26
4.1.1.1.2.3.1 | Tr A - A' | 5 zile | M 04.08.26 | L 10.08.26
4.1.1.1.2.4 | Retea de distributie extravilan sat Buturugeni, din care pe tronsoane: | 6 zile | M 11.08.26 | M 18.08.26
4.1.1.1.2.4.1 | Tr A' - B | 6 zile | M 11.08.26 | M 18.08.26
4.1.1.1.2.5 | Retea de distributie intravilan sat Buturugeni, din care pe tronsoane: | 27 zile | Mc 19.08.26 | J 24.09.26
4.1.1.1.2.5.1 | Tr B - 7 | 5 zile | Mc 19.08.26 | M 25.08.26
4.1.1.1.2.5.2 | Tr 7 - 8 | 2 zile | Mc 26.08.26 | J 27.08.26
4.1.1.1.2.5.3 | Tr 8 - 9 | 2 zile | Vineri 28.08.26 | L 31.08.26
4.1.1.1.2.5.4 | Tr 9 - 10 | 2 zile | M 01.09.26 | Mc 02.09.26
4.1.1.1.2.5.5 | Tr 10 - 11 | 2 zile | J 03.09.26 | Vineri 04.09.26
4.1.1.1.2.5.6 | Tr 11 - 12 | 2 zile | L 07.09.26 | M 08.09.26
4.1.1.1.2.5.7 | Tr 12 - 13 | 2 zile | Mc 09.09.26 | J 10.09.26
4.1.1.1.2.5.8 | Tr 13 - 14 | 5 zile | Vineri 11.09.26 | J 17.09.26
4.1.1.1.2.5.9 | Tr 14 - 15 | 3 zile | Vineri 18.09.26 | M 22.09.26
4.1.1.1.2.5.10 | Tr 15 - 16 | 2 zile | Mc 23.09.26 | J 24.09.26
4.1.1.1.2.5 | Bransament tehnologic, buc=1 | 2 zile | Vineri 25.09.26 | L 28.09.26
4.1.1.1.2.6 | Teste si probe la terminare lucrari | 7 zile | M 29.09.26 | Mc 07.10.26
5 | 5.1.D.G - Organizare de santier | 88 zile | L 15.06.26 | Mc 14.10.26
5.1 | 5.1.1.D.G - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 5 zile | L 15.06.26 | Vineri 19.06.26
5.2 | 5.1.2.D.G - Cheltuieli conexe organizarii santierului | 83 zile | L 22.06.26 | Mc 14.10.26
5.3 | 5.1.1.D.G - Lucrari de dezafectare a organizarii de santier. | 3 zile | L 12.10.26 | Mc 14.10.26
6 | PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE | 9 zile | M 29.09.26 | Vineri 09.10.26
6.1 | Probe tehnologice si teste | 9 zile | M 29.09.26 | Vineri 09.10.26
6.1.1 | Retea de distributie | 7 zile | M 29.09.26 | Mc 07.10.26
6.1.2 | Instalatie de racordare la SNT | 5 zile | L 05.10.26 | Vineri 09.10.26
7 | RECEPTIA LUCRARILOR | 5 zile | J 08.10.26 | Mc 14.10.26
7.1 | Receptie la terminarea lucrarilor | 5 zile | J 08.10.26 | Mc 14.10.26