## Rev1_S1_Lungesti
WBS | Task Name | Durată | Început | Sfârșit
0 | Proiect COMUNA LUNGESTI, Judetul Valcea
4 | EXECUTIE LUCRARI | 77 zile | L 22.06.26 | M 06.10.26
4.1 | INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE LUNGESTI, CARCADIESTI, DUMBRAVA, FUMURENI, GANTULEI SI STANESTI-LUNCA, APARTINATOARE COMUNEI LUNGESTI, JUDETUL VALCEA | 77 zile | L 22.06.26 | M 06.10.26
4.1.1 | 4.1.D.G - CONSTRUCTII SI INSTALATIILE AFERENTE ACESTORA | 77 zile | L 22.06.26 | M 06.10.26
4.1.1.1 | 4.1.1.D.G - Retea de distributie gaze naturale, etapa 1 | 77 zile | L 22.06.26 | M 06.10.26
4.1.1.1.1 | Desfacere-refacere suprafete afectate | 77 zile | L 22.06.26 | M 06.10.26
4.1.1.1.2 | Montaj retea de distributie din PEHD, De 63 - De 160 mm, avand L=4384 ml si din OL, Dn 125 - Dn 150 mm, avand L=66 ml, 3 buc subtraversari in lungime de 40 ml, 6 buc vane sectionare, 5 buc bransamente tehnologice, din care : | 72 zile | L 22.06.26 | M 29.09.26
4.1.1.1.2.1 | Retea de distributie extravilan sat Gantulei - Romsilva, din care pe tronsoane: | 41 zile | L 22.06.26 | L 17.08.26
4.1.1.1.2.1.1 | Tr PC - 1 | 4 zile | L 22.06.26 | J 25.06.26
4.1.1.1.2.1.2 | Tr 1 - 2 | 2 zile | Vineri 26.06.26 | L 29.06.26
4.1.1.1.2.1.3 | Tr 2 - 3 | 11 zile | M 30.06.26 | M 14.07.26
4.1.1.1.2.1.4 | Tr 4 - 5 | 18 zile | J 23.07.26 | L 17.08.26
4.1.1.1.2.2 | Retea de distributie extravilan sat Serbanesti - Romsilva, din care pe tronsoane: | 6 zile | Mc 15.07.26 | Mc 22.07.26
4.1.1.1.2.2.1 | Tr 3 - 4 | 6 zile | Mc 15.07.26 | Mc 22.07.26
4.1.1.1.2.3 | Retea de distributie intravilan sat Gantulei, din care pe tronsoane: | 22 zile | M 18.08.26 | Mc 16.09.26
4.1.1.1.2.3.1 | Tr 5 - 6 | 7 zile | M 18.08.26 | Mc 26.08.26
4.1.1.1.2.3.2 | Tr 6 - 7 | 6 zile | J 27.08.26 | J 03.09.26
4.1.1.1.2.3.3 | Tr 7 - 8 | 9 zile | Vineri 04.09.26 | Mc 16.09.26
4.1.1.1.2.4 | Retea de distributie intravilan sat Stanesti - Lunca, din care pe tronsoane: | 70 zile | L 22.06.26 | Vineri 25.09.26
4.1.1.1.2.4.1 | Tr 8 - 9 | 7 zile | J 17.09.26 | Vineri 25.09.26
4.1.1.1.2.4.2 | Tr 9 - 10 | 13 zile | L 22.06.26 | Mc 08.07.26
4.1.1.1.2.4.3 | Tr 10 - 11 | 2 zile | J 09.07.26 | Vineri 10.07.26
4.1.1.1.2.4.4 | Tr 11 - 12 | 7 zile | L 13.07.26 | M 21.07.26
4.1.1.1.2.4.5 | Tr 12 - 13 | 19 zile | Mc 22.07.26 | L 17.08.26
4.1.1.1.2.4.6 | Tr 13 - 14 | 4 zile | M 18.08.26 | Vineri 21.08.26
4.1.1.1.2.4.7 | Tr 14 - 15 | 2 zile | L 24.08.26 | M 25.08.26
4.1.1.1.2.4.8 | Tr 15 - 16 | 4 zile | Mc 26.08.26 | L 31.08.26
4.1.1.1.2.4.9 | Tr 16 - 17 | 2 zile | M 01.09.26 | Mc 02.09.26
4.1.1.1.2.4.10 | Tr 17 - 18 | 2 zile | J 03.09.26 | Vineri 04.09.26
4.1.1.1.2.5 | Retea de distributie intravilan sat Lungesti, din care pe tronsoane: | 15 zile | L 07.09.26 | Vineri 25.09.26
4.1.1.1.2.5.1 | Tr 18 - 18' | 6 zile | L 07.09.26 | L 14.09.26
4.1.1.1.2.5.2 | Tr 18' - 18" | 3 zile | M 15.09.26 | J 17.09.26
4.1.1.1.2.5.3 | Tr 18' - 19 | 6 zile | Vineri 18.09.26 | Vineri 25.09.26
4.1.1.1.2.6 | Bransamente tehnologice, buc=5 | 2 zile | L 28.09.26 | M 29.09.26
4.1.1.1.3 | Teste si probe la terminare lucrari | 5 zile | Mc 30.09.26 | M 06.10.26
5 | 5.1.D.G - Organizare de santier | 85 zile | L 15.06.26 | Vineri 09.10.26
5.1 | 5.1.1.D.G - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 5 zile | L 15.06.26 | Vineri 19.06.26
5.2 | 5.1.2.D.G - Cheltuieli conexe organizarii santierului | 80 zile | L 22.06.26 | Vineri 09.10.26
5.3 | 5.1.1.D.G - Lucrari de dezafectare a organizarii de santier. | 3 zile | Mc 07.10.26 | Vineri 09.10.26
6 | PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE | 5 zile | Mc 30.09.26 | M 06.10.26
6.1 | Probe tehnologice si teste | 5 zile | Mc 30.09.26 | M 06.10.26
6.1.1 | Probe tehnologice si teste | 5 zile | Mc 30.09.26 | M 06.10.26
7 | RECEPTIA LUCRARILOR | 3 zile | Mc 07.10.26 | Vineri 09.10.26
7.1 | Receptie la terminarea lucrarilor | 3 zile | Mc 07.10.26 | Vineri 09.10.26