## Rev1_S1_Traian
WBS | Task Name | Durată | Început | Sfârșit
0 | Proiect COMUNA TRAIAN, Judetul BRAILA
4 | INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA TRAIAN, JUDETUL BRAILA | 87 zile | M 02.06.26 | Mc 30.09.26
4.1 | 4.1.D.G - CONSTRUCTII SI INSTALATIILE AFERENTE ACESTORA | 77 zile | M 09.06.26 | Mc 23.09.26
4.1.1.1 | 4.1.1.D.G - Retea de distributie gaze naturale | 77 zile | M 09.06.26 | Mc 23.09.26
4.1.1.1.1 | Desfacere-refacere suprafete afectate | 77 zile | M 09.06.26 | Mc 23.09.26
4.1.1.1.2 | Montaj retea de distributie din PEHD, De 90 - De 160 mm, avand L=14293 ml, 11 buc subtraversari in lungime de 159 ml, 9 buc vane sectionare din PE, 11 buc bransamente tehnologice, din care : | 70 zile | M 09.06.26 | L 14.09.26
4.1.1.1.2.1 | Extravilan sat URLEASCA - L=1409 ml, din care | 34 zile | M 09.06.26 | Vineri 24.07.26
4.1.1.1.2.1.1 | Tr 1 - 2, L=1459 ml | 34 zile | M 09.06.26 | Vineri 24.07.26
4.1.1.1.2.2 | Extravilan sat TRAIAN - L=8892 ml, din care | 70 zile | M 09.06.26 | L 14.09.26
4.1.1.1.2.2.1 | Tr 5 - 6, L=7078 ml | 70 zile | M 09.06.26 | L 14.09.26
4.1.1.1.2.2.1.1 | Tr 5 - A, L=6045 ml | 70 zile | M 09.06.26 | L 14.09.26
4.1.1.1.2.2.1.2 | Tr A - 6, L=1033 ml | 10 zile | M 16.06.26 | L 29.06.26
4.1.1.1.2.2.2 | Tr 6 - 7, L=1814 ml | 20 zile | M 30.06.26 | L 27.07.26
4.1.1.1.2.3 | Intravilan, Sat URLEASCA - L=2549 ml, din care | 70 zile | M 09.06.26 | L 14.09.26
4.1.1.1.2.3.1 | Tr 2 - 3, L=335 ml | 4 zile | L 27.07.26 | J 30.07.26
4.1.1.1.2.3.2 | Tr 3 - 4, L=143 ml | 6 zile | Vineri 31.07.26 | Vineri 07.08.26
4.1.1.1.2.3.3 | Tr 4 - 15, L=387 ml | 8 zile | L 10.08.26 | Mc 19.08.26
4.1.1.1.2.3.4 | Tr 15 - 16, L=17 ml | 3 zile | J 20.08.26 | L 24.08.26
4.1.1.1.2.3.5 | Tr 16 - 17, L=881 ml | 8 zile | M 25.08.26 | J 03.09.26
4.1.1.1.2.3.6 | Tr 17 - 18, L=135 ml | 5 zile | Vineri 04.09.26 | J 10.09.26
4.1.1.1.2.3.7 | Tr 18 - 19, L=223 ml | 2 zile | Vineri 11.09.26 | L 14.09.26
4.1.1.1.2.3.8 | Tr 4 - 5, L=428 ml | 5 zile | M 09.06.26 | L 15.06.26
4.1.1.1.2.4 | Intravilan, Sat TRAIAN - L=1558 ml, din care | 30 zile | M 28.07.26 | L 07.09.26
4.1.1.1.2.4.1 | Tr 7 - 8, L=101 ml | 4 zile | M 28.07.26 | Vineri 31.07.26
4.1.1.1.2.4.2 | Tr 8 - 9, L=147 ml | 3 zile | L 03.08.26 | Mc 05.08.26
4.1.1.1.2.4.3 | Tr 9 - 10, L=16 ml | 3 zile | J 06.08.26 | L 10.08.26
4.1.1.1.2.4.4 | Tr 10 - 11, L=168 ml | 4 zile | M 11.08.26 | Vineri 14.08.26
4.1.1.1.2.4.5 | Tr 11 - 12, L=157 ml | 4 zile | L 17.08.26 | J 20.08.26
4.1.1.1.2.4.6 | Tr 12 - 13, L=146 ml | 5 zile | Vineri 21.08.26 | J 27.08.26
4.1.1.1.2.4.7 | Tr 11 - 14, L=823 ml | 7 zile | Vineri 28.08.26 | L 07.09.26
4.1.1.1.2.5 | Bransamente Sat URLEASCA - 4 buc | 2 zile | Vineri 11.09.26 | L 14.09.26
4.1.1.1.2.6 | Bransamente Sat TRAIAN - 7 buc | 3 zile | M 08.09.26 | J 10.09.26
4.1.1.1.2.7 | Teste si probe la terminare lucrari | 7 zile | M 15.09.26 | Mc 23.09.26
5 | 5.1.D.G - Organizare de santier | 87 zile | M 02.06.26 | Mc 30.09.26
5.1 | 5.1.1.D.G - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 5 zile | M 02.06.26 | L 08.06.26
5.2 | 5.1.2.D.G - Cheltuieli conexe organizarii santierului | 82 zile | M 09.06.26 | Mc 30.09.26
5.3 | 5.1.1.D.G - Lucrari de dezafectare a organizarii de santier. | 3 zile | L 28.09.26 | Mc 30.09.26
6 | PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE | 5 zile | M 15.09.26 | L 21.09.26
6.1 | Probe tehnologice si teste | 5 zile | M 15.09.26 | L 21.09.26
6.1. | Probe tehnologice si teste | 5 zile | M 15.09.26 | L 21.09.26
7 | RECEPTIA LUCRARILOR | 5 zile | J 24.09.26 | Mc 30.09.26
7.1 | Receptie la terminarea lucrarilor | 5 zile | J 24.09.26 | Mc 30.09.26