## Foaie1
WBS | Task Name | Durată | Început | Sfârșit
0 | Proiect COMUNA CILNIC, Judetul GORJ
1 | Proiectare si Executie "INFIINTARE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN COMUNA CILNIC, JUDETUL GORJ"
4 | EXECUTIE LUCRARI | 61 zile | L 29.06.26 | L 21.09.26
4.1 | INFIINTARE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN COMUNA CILNIC, JUDETUL GORJ | 56 zile | L 06.07.26 | L 21.09.26
4.1.1 | 4.1.D.G - CONSTRUCTII SI INSTALATIILE AFERENTE ACESTORA | 56 zile | L 06.07.26 | L 21.09.26
4.1.1.1 | 4.1.1.D.G - Retea de distributie gaze naturale in comuna Cilnic | 56 zile | L 06.07.26 | L 21.09.26
4.1.1.1.1 | Desfacere-refacere suprafete afectate | 52 zile | L 06.07.26 | M 15.09.26
4.1.1.1.2 | Montaj retea de distributie in localitatea Cilnic, din PEHD, De 90 - 140 mm, avand L=5640 ml, din OL Dn 80 - 125 mm, avand L=70 ml si 5 buc bransamente, din care pe tronsoane: | 50 zile | L 06.07.26 | Vineri 11.09.26
4.1.1.1.2.1 | Tr 1 | 1 zi | L 06.07.26 | L 06.07.26
4.1.1.1.2.2 | Tr 2 | 5 zile | M 07.07.26 | L 13.07.26
4.1.1.1.2.3 | Tr 3 | 5 zile | M 14.07.26 | L 20.07.26
4.1.1.1.2.4 | Tr 4 | 3 zile | M 21.07.26 | J 23.07.26
4.1.1.1.2.5 | Tr 31 | 4 zile | Vineri 24.07.26 | Mc 29.07.26
4.1.1.1.2.6 | Tr 5 | 1 zi | J 30.07.26 | J 30.07.26
4.1.1.1.2.7 | Tr 6 | 3 zile | Vineri 31.07.26 | M 04.08.26
4.1.1.1.2.8 | Tr 7 | 1 zi | Mc 05.08.26 | Mc 05.08.26
4.1.1.1.2.9 | Tr 8 | 2 zile | J 06.08.26 | Vineri 07.08.26
4.1.1.1.2.10 | Tr 9 | 8 zile | L 10.08.26 | Mc 19.08.26
4.1.1.1.2.11 | Tr 32 | 1 zi | J 20.08.26 | J 20.08.26
4.1.1.1.2.12 | Tr 13 | 1 zi | Vineri 21.08.26 | Vineri 21.08.26
4.1.1.1.2.13 | Tr 13A | 4 zile | Vineri 07.08.26 | Mc 12.08.26
4.1.1.1.2.14 | Tr 10 | 4 zile | L 24.08.26 | J 27.08.26
4.1.1.1.2.15 | Tr 11 | 1 zi | Vineri 28.08.26 | Vineri 28.08.26
4.1.1.1.2.16 | Tr 12 | 8 zile | L 31.08.26 | Mc 09.09.26
4.1.1.1.2.17 | Tr 22 | 3 zile | L 06.07.26 | Mc 08.07.26
4.1.1.1.2.18 | Tr 21 | 1 zi | J 09.07.26 | J 09.07.26
4.1.1.1.2.19 | Tr 20 | 3 zile | Vineri 10.07.26 | M 14.07.26
4.1.1.1.2.20 | Tr 18 | 1 zi | Mc 15.07.26 | Mc 15.07.26
4.1.1.1.2.21 | Tr 33 | 3 zile | J 16.07.26 | L 20.07.26
4.1.1.1.2.22 | Tr 34 | 1 zi | M 21.07.26 | M 21.07.26
4.1.1.1.2.23 | Tr 27 | 4 zile | Mc 22.07.26 | L 27.07.26
4.1.1.1.2.24 | Tr 30 | 8 zile | M 28.07.26 | J 06.08.26
4.1.1.1.2.25 | Tr 14 | 1 zi | J 13.08.26 | J 13.08.26
4.1.1.1.2.26 | Tr 15 | 3 zile | Vineri 14.08.26 | M 18.08.26
4.1.1.1.2.27 | Tr 16 | 1 zi | Mc 19.08.26 | Mc 19.08.26
4.1.1.1.2.28 | Tr 17 | 3 zile | J 20.08.26 | L 24.08.26
4.1.1.1.2.29 | Tr 24 | 1 zi | M 25.08.26 | M 25.08.26
4.1.1.1.2.30 | Tr 25 | 4 zile | Mc 26.08.26 | L 31.08.26
4.1.1.1.2.31 | Tr 28 | 9 zile | M 01.09.26 | Vineri 11.09.26
4.1.1.1.3 | Bransamente consumatori, buc=5 | 2 zile | J 10.09.26 | Vineri 11.09.26
4.1.1.1.4 | Teste si probe la terminare lucrari | 6 zile | L 14.09.26 | L 21.09.26
5 | 5.1.D.G - Organizare de santier | 66 zile | L 29.06.26 | L 28.09.26
5.1 | 5.1.1.D.G - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 5 zile | L 29.06.26 | Vineri 03.07.26
5.2 | 5.1.2.D.G - Cheltuieli conexe organizarii santierului | 61 zile | L 06.07.26 | L 28.09.26
5.3 | 5.1.1.D.G - Lucrari de dezafectare a organizarii de santier. | 3 zile | J 24.09.26 | L 28.09.26
6 | PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE | 6 zile | L 14.09.26 | L 21.09.26
6.1 | Probe tehnologice si teste | 6 zile | L 14.09.26 | L 21.09.26
6.1.1 | Retea de distributie | 6 zile | L 14.09.26 | L 21.09.26
6.1.2 | Instalatie de racordare la SNT | 5 zile | M 15.09.26 | L 21.09.26
7 | RECEPTIA LUCRARILOR | 5 zile | M 22.09.26 | L 28.09.26
7.1 | Receptie la terminarea lucrarilor | 5 zile | M 22.09.26 | L 28.09.26