## Durate Activitati S1_Mitreni,CL
WBS | Task Name | Durată | Început | Sfârșit
0 | Proiect COMUNA MITRENI, Judetul Calarasi
4 | EXECUTIE LUCRARI | 62 zile | L 06.07.26 | M 29.09.26
4.1 | INFIINTARE SI DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA MITRENI, JUDETUL CALARASI | 61 zile | L 06.07.26 | L 28.09.26
4.1.1 | 4.1.D.G - CONSTRUCTII SI INSTALATIILE AFERENTE ACESTORA | 61 zile | L 06.07.26 | L 28.09.26
4.1.1.1 | 4.1.1.D.G - Retea de distributie gaze naturale in comuna Mitreni | 61 zile | L 06.07.26 | L 28.09.26
4.1.1.1.1 | Desfacere-refacere suprafete afectate | 57 zile | L 06.07.26 | M 22.09.26
4.1.1.1.2 | Montaj retea de distributie in localitatea Mitreni, din PEHD, De 90 - 160 mm, avand L=8481 ml, 30 buc subtraversari cu L=320 ml, 9 buc vane din PE si 8 buc bransamente, din care pe tronsoane: | 52 zile | L 06.07.26 | M 15.09.26
4.1.1.1.2.1 | TR 1-2 | 2 zile | L 06.07.26 | M 07.07.26
4.1.1.1.2.2 | TR 2-3 | 12 zile | Mc 08.07.26 | J 23.07.26
4.1.1.1.2.3 | TR 3-3a | 1 zi | Vineri 24.07.26 | Vineri 24.07.26
4.1.1.1.2.4 | TR 3-3R1 | 18 zile | L 27.07.26 | Mc 19.08.26
4.1.1.1.2.5 | TR 29-29a | 3 zile | L 06.07.26 | Mc 08.07.26
4.1.1.1.2.6 | TR 3a-4 | 6 zile | J 20.08.26 | J 27.08.26
4.1.1.1.2.7 | TR 4-4R1 | 2 zile | L 06.07.26 | M 07.07.26
4.1.1.1.2.8 | TR 4R1-4R2 | 2 zile | Mc 08.07.26 | J 09.07.26
4.1.1.1.2.9 | TR 4R2-5 | 2 zile | Vineri 10.07.26 | L 13.07.26
4.1.1.1.2.10 | TR 5-5' | 2 zile | M 14.07.26 | Mc 15.07.26
4.1.1.1.2.11 | TR 5-5R1 | 2 zile | J 16.07.26 | Vineri 17.07.26
4.1.1.1.2.12 | TR 5R1-5R2 | 2 zile | L 06.07.26 | M 07.07.26
4.1.1.1.2.13 | TR 5R2-6 | 2 zile | Mc 08.07.26 | J 09.07.26
4.1.1.1.2.14 | TR 6-6' | 2 zile | Vineri 10.07.26 | L 13.07.26
4.1.1.1.2.15 | TR 6-6R1 | 2 zile | M 14.07.26 | Mc 15.07.26
4.1.1.1.2.16 | TR 6R1-6R2 | 2 zile | J 16.07.26 | Vineri 17.07.26
4.1.1.1.2.17 | TR 6R2-6R3 | 2 zile | L 20.07.26 | M 21.07.26
4.1.1.1.2.18 | TR 6R3-6R4 | 2 zile | Mc 22.07.26 | J 23.07.26
4.1.1.1.2.19 | TR 6R4-6R5 | 2 zile | Vineri 24.07.26 | L 27.07.26
4.1.1.1.2.20 | TR 6R5-7 | 2 zile | M 28.07.26 | Mc 29.07.26
4.1.1.1.2.21 | TR 7-7' | 2 zile | J 30.07.26 | Vineri 31.07.26
4.1.1.1.2.22 | TR 7-8 | 2 zile | L 03.08.26 | M 04.08.26
4.1.1.1.2.23 | TR 8-8R1 | 5 zile | Mc 05.08.26 | M 11.08.26
4.1.1.1.2.24 | TR 8R1-8' | 2 zile | Mc 12.08.26 | J 13.08.26
4.1.1.1.2.25 | TR 8-9 | 1 zi | Vineri 14.08.26 | Vineri 14.08.26
4.1.1.1.2.26 | TR 9-9R1 | 3 zile | L 17.08.26 | Mc 19.08.26
4.1.1.1.2.27 | TR 9R1-9' | 2 zile | J 20.08.26 | Vineri 21.08.26
4.1.1.1.2.28 | TR 9-9R2 | 2 zile | L 24.08.26 | M 25.08.26
4.1.1.1.2.29 | TR 9R2-9R3 | 2 zile | Mc 26.08.26 | J 27.08.26
4.1.1.1.2.30 | TR 9R3-9R4 | 2 zile | Vineri 28.08.26 | L 31.08.26
4.1.1.1.2.31 | TR 9R4-10 | 2 zile | M 01.09.26 | Mc 02.09.26
4.1.1.1.2.32 | TR 10-10' | 2 zile | J 03.09.26 | Vineri 04.09.26
4.1.1.1.2.33 | TR 10-11 | 1 zi | L 07.09.26 | L 07.09.26
4.1.1.1.2.34 | TR 11-11' | 2 zile | M 08.09.26 | Mc 09.09.26
4.1.1.1.2.35 | TR 11-11R1 | 2 zile | J 10.09.26 | Vineri 11.09.26
4.1.1.1.2.36 | TR 11R1-12 | 2 zile | L 14.09.26 | M 15.09.26
4.1.1.1.2.37 | TR 4-13 | 2 zile | L 20.07.26 | M 21.07.26
4.1.1.1.2.38 | TR 13-13' | 3 zile | Mc 22.07.26 | Vineri 24.07.26
4.1.1.1.2.39 | TR 13-13R1 | 2 zile | L 27.07.26 | M 28.07.26
4.1.1.1.2.40 | TR 13R1-14 | 2 zile | Mc 29.07.26 | J 30.07.26
4.1.1.1.2.41 | TR 14-14' | 4 zile | Vineri 31.07.26 | Mc 05.08.26
4.1.1.1.2.42 | TR 14-15 | 2 zile | J 06.08.26 | Vineri 07.08.26
4.1.1.1.2.43 | TR 15-15' | 3 zile | L 10.08.26 | Mc 12.08.26
4.1.1.1.2.44 | TR 15-15R1 | 2 zile | J 13.08.26 | Vineri 14.08.26
4.1.1.1.2.45 | TR 15R1-16 | 2 zile | L 17.08.26 | M 18.08.26
4.1.1.1.2.46 | TR 16-16' | 3 zile | Mc 19.08.26 | Vineri 21.08.26
4.1.1.1.2.47 | TR 16-16R1 | 2 zile | L 24.08.26 | M 25.08.26
4.1.1.1.2.48 | TR 16R1-17 | 2 zile | Mc 26.08.26 | J 27.08.26
4.1.1.1.2.49 | TR 17-17' | 5 zile | Vineri 28.08.26 | J 03.09.26
4.1.1.1.2.50 | TR 17-17R1 | 2 zile | Vineri 04.09.26 | L 07.09.26
4.1.1.1.2.51 | TR 17R1-17R2 | 2 zile | M 08.09.26 | Mc 09.09.26
4.1.1.1.2.52 | TR 17R2-17R3 | 2 zile | J 10.09.26 | Vineri 11.09.26
4.1.1.1.2.53 | TR17R3-18 | 2 zile | L 14.09.26 | M 15.09.26
4.1.1.1.3 | Montaj retea de distributie in localitatea Valea Rosie, din PEHD, De 90 - 160 mm, avand L=9256 ml, 31 buc subtraversari cu L=310 ml, 1 buc vana din PE si 6 buc bransamente, din care pe tronsoane: | 52 zile | L 06.07.26 | M 15.09.26
4.1.1.1.3.1 | TR 3R1-19 | 2 zile | Vineri 28.08.26 | L 31.08.26
4.1.1.1.3.2 | TR 19-19' | 4 zile | M 01.09.26 | Vineri 04.09.26
4.1.1.1.3.3 | TR 19-19R1 | 2 zile | L 07.09.26 | M 08.09.26
4.1.1.1.3.4 | TR 19R1-20 | 2 zile | Mc 09.09.26 | J 10.09.26
4.1.1.1.3.5 | TR 20-20' | 3 zile | Vineri 11.09.26 | M 15.09.26
4.1.1.1.3.6 | TR 20-21 | 2 zile | J 09.07.26 | Vineri 10.07.26
4.1.1.1.3.7 | TR 21-21R1 | 2 zile | L 13.07.26 | M 14.07.26
4.1.1.1.3.8 | TR 21R1-21' | 4 zile | Mc 15.07.26 | L 20.07.26
4.1.1.1.3.9 | TR 21-22 | 2 zile | M 21.07.26 | Mc 22.07.26
4.1.1.1.3.10 | TR 22-22' | 2 zile | J 23.07.26 | Vineri 24.07.26
4.1.1.1.3.11 | TR 22-23 | 2 zile | L 27.07.26 | M 28.07.26
4.1.1.1.3.12 | TR 23-23' | 2 zile | Mc 29.07.26 | J 30.07.26
4.1.1.1.3.13 | TR 23-24 | 2 zile | Vineri 31.07.26 | L 03.08.26
4.1.1.1.3.14 | TR 24-24' | 3 zile | M 04.08.26 | J 06.08.26
4.1.1.1.3.15 | TR 24-24R1 | 2 zile | Vineri 07.08.26 | L 10.08.26
4.1.1.1.3.16 | TR 24R1-25 | 2 zile | M 11.08.26 | Mc 12.08.26
4.1.1.1.3.17 | TR 25-25' | 3 zile | J 13.08.26 | L 17.08.26
4.1.1.1.3.18 | TR 25-26 | 1 zi | M 18.08.26 | M 18.08.26
4.1.1.1.3.19 | TR 26-26' | 4 zile | Mc 19.08.26 | L 24.08.26
4.1.1.1.3.20 | TR 26-27 | 2 zile | M 25.08.26 | Mc 26.08.26
4.1.1.1.3.21 | TR 27-27' | 5 zile | J 27.08.26 | Mc 02.09.26
4.1.1.1.3.22 | TR 27-28 | 2 zile | J 03.09.26 | Vineri 04.09.26
4.1.1.1.3.23 | TR 28-28' | 5 zile | L 07.09.26 | Vineri 11.09.26
4.1.1.1.3.24 | TR 28-29 | 2 zile | L 06.07.26 | M 07.07.26
4.1.1.1.3.25 | TR 29a-29' | 2 zile | L 14.09.26 | M 15.09.26
4.1.1.1.3.26 | TR 29-30 | 2 zile | Mc 08.07.26 | J 09.07.26
4.1.1.1.3.27 | TR 30-30' | 3 zile | Vineri 10.07.26 | M 14.07.26
4.1.1.1.3.28 | TR 30-31 | 1 zi | Mc 15.07.26 | Mc 15.07.26
4.1.1.1.3.29 | TR 31-31' | 5 zile | J 16.07.26 | Mc 22.07.26
4.1.1.1.3.30 | TR 31-31R1 | 2 zile | J 23.07.26 | Vineri 24.07.26
4.1.1.1.3.31 | TR 31R1-31R2 | 2 zile | L 27.07.26 | M 28.07.26
4.1.1.1.3.32 | TR 31R2-32 | 2 zile | Mc 29.07.26 | J 30.07.26
4.1.1.1.3.33 | TR 32-32' | 5 zile | Vineri 31.07.26 | J 06.08.26
4.1.1.1.3.34 | TR 32-32R1 | 2 zile | Vineri 07.08.26 | L 10.08.26
4.1.1.1.3.35 | TR 32R1-32R2 | 2 zile | M 11.08.26 | Mc 12.08.26
4.1.1.1.3.36 | TR 32R2-33 | 2 zile | J 13.08.26 | Vineri 14.08.26
4.1.1.1.3.37 | TR 33-33' | 6 zile | L 17.08.26 | L 24.08.26
4.1.1.1.3.38 | TR 33-33R1 | 2 zile | M 25.08.26 | Mc 26.08.26
4.1.1.1.3.39 | TR 33R1-34 | 2 zile | J 27.08.26 | Vineri 28.08.26
4.1.1.1.3.40 | TR 34-34' | 3 zile | L 31.08.26 | Mc 02.09.26
4.1.1.1.3.41 | TR 34-34R1 | 2 zile | J 03.09.26 | Vineri 04.09.26
4.1.1.1.3.42 | TR 34R1-35 | 2 zile | L 07.09.26 | M 08.09.26
4.1.1.1.3.43 | TR 35-35' | 3 zile | Mc 09.09.26 | Vineri 11.09.26
4.1.1.1.3.44 | TR 35-36 | 2 zile | L 14.09.26 | M 15.09.26
4.1.1.1.4 | Teste si probe la terminare lucrari | 9 zile | Mc 16.09.26 | L 28.09.26
4.1.2 | Instalatie de racordare la SNT | 30 zile | Mc 12.08.26 | M 22.09.26
4.1.2.1 | Instalatie de racordare la SNT | 20 zile | Mc 12.08.26 | M 08.09.26
4.1.2.2 | Teste si probe la terminare lucrari | 5 zile | Mc 16.09.26 | M 22.09.26
4.2 | 4.2.D.G - MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE | 25 zile | Mc 26.08.26 | M 29.09.26
4.2.1 | Montaj SRMP Comuna Mitreni | 15 zile | Mc 26.08.26 | M 15.09.26
4.2.2 | Montaj contori, 14 buc | 1 zi | M 29.09.26 | M 29.09.26
4.3 | 4.3.D.G - PROCURARE UTILAJE SI ECHIPAMENTE | 37 zile | L 06.07.26 | M 25.08.26
4.3.1 | Procurare SRMP Comuna Mitreni | 37 zile | L 06.07.26 | M 25.08.26
5 | 5.1.D.G - Organizare de santier | 71 zile | L 29.06.26 | L 05.10.26
5.1 | 5.1.1.D.G - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 5 zile | L 29.06.26 | Vineri 03.07.26
5.2 | 5.1.2.D.G - Cheltuieli conexe organizarii santierului | 66 zile | L 06.07.26 | L 05.10.26
5.3 | 5.1.1.D.G - Lucrari de dezafectare a organizarii de santier. | 3 zile | J 01.10.26 | L 05.10.26
6 | PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE | 9 zile | Mc 16.09.26 | L 28.09.26
6.1 | Probe tehnologice si teste | 9 zile | Mc 16.09.26 | L 28.09.26
6.1.1 | Retea de distributie | 9 zile | Mc 16.09.26 | L 28.09.26
6.1.2 | Instalatie de racordare la SNT | 5 zile | Mc 16.09.26 | M 22.09.26
7 | RECEPTIA LUCRARILOR | 5 zile | M 29.09.26 | L 05.10.26
7.1 | Receptie la terminarea lucrarilor | 5 zile | M 29.09.26 | L 05.10.26