## ADI BERBESTI
WBS | Task Name | Durată | Început | Sfârșit
0 | ADI BERBESTI, JUDETUL VALCEA
5.1.1 | 4.1.1.D.G - RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENTE - ADI BERBESTI | 99 zile | Mc 02.09.26 | L 18.01.27
5.1.1.1 | Retea de distributie si bransamente UAT SINESTI | 82 zile | Mc 02.09.26 | J 24.12.26
5.1.1.1.1 | SAT DEALUL BISERICII - EXTRAVILAN | 2 zile | Mc 02.09.26 | J 03.09.26
5.1.1.1.2 | SAT DEALUL BISERICII - INTRAVILAN | 24 zile | Vineri 04.09.26 | Mc 07.10.26
5.1.1.1.3 | SAT DEALUL BISERICII - COND AERIANA OL 8 TOLI | 2 zile | J 08.10.26 | Vineri 09.10.26
5.1.1.1.4 | SAT MIJLOCIU - INTRAVILAN | 16 zile | L 12.10.26 | L 02.11.26
5.1.1.1.5 | SAT MIJLOCIU - COND AERIANA OL 8 TOLI | 2 zile | M 03.11.26 | Mc 04.11.26
5.1.1.1.6 | SAT SINESTI - INTRAVILAN | 50 zile | Mc 02.09.26 | M 10.11.26
5.1.1.1.7 | SAT SINESTI - COND AERIANA OL 8 TOLI | 18 zile | Mc 11.11.26 | Vineri 04.12.26
5.1.1.1.8 | SAT URZICA - EXTRAVILAN | 3 zile | J 05.11.26 | L 09.11.26
5.1.1.1.9 | SAT URZICA - INTRAVILAN | 9 zile | M 10.11.26 | Vineri 20.11.26
5.1.1.1.10 | SAT URZICA - COND AERIANA OL 6 TOLI | 2 zile | L 23.11.26 | M 24.11.26
5.1.1.1.11 | Teste si probe la terminare lucrari | 14 zile | L 07.12.26 | J 24.12.26
5.1.1.2 | Retea de distributie si bransamente UAT BERBESTI | 99 zile | Mc 02.09.26 | L 18.01.27
5.1.1.2.1 | SAT TG GANGULESTI - INTRAVILAN | 32 zile | Mc 02.09.26 | J 15.10.26
5.1.1.2.2 | SAT TG GANGULESTI - COND AERIANA OL 8 TOLI | 5 zile | Vineri 16.10.26 | J 22.10.26
5.1.1.2.3 | SAT DEALU ALUNIS - EXTRAVILAN | 4 zile | Vineri 23.10.26 | Mc 28.10.26
5.1.1.2.4 | SAT DEALU ALUNIS - COND AERIANA OL 6 TOLI, EXTRAVILAN | 2 zile | J 29.10.26 | Vineri 30.10.26
5.1.1.2.5 | SAT DEALU ALUNIS - INTRAVILAN | 17 zile | L 07.12.26 | M 29.12.26
5.1.1.2.6 | SAT DEALU ALUNIS - COND AERIANA OL 6 TOLI, INTRAVILAN | 2 zile | L 02.11.26 | M 03.11.26
5.1.1.2.7 | ORAS BERBESTI - INTRAVILAN | 40 zile | Mc 04.11.26 | M 29.12.26
5.1.1.2.8 | Teste si probe la terminare lucrari | 14 zile | Mc 30.12.26 | L 18.01.27
5.1.1.3 | Retea de distributie si bransamente UAT GRADISTEA | 99 zile | Mc 02.09.26 | L 18.01.27
5.1.1.3.1 | SAT LINIA - INTRAVILAN | 21 zile | Mc 25.11.26 | Mc 23.12.26
5.1.1.3.2 | SAT LINIA - COND AERIANA OL 6 TOLI | 2 zile | J 24.12.26 | Vineri 25.12.26
5.1.1.3.3 | SAT LINIA - COND AERIANA OL 4 TOLI | 2 zile | L 28.12.26 | M 29.12.26
5.1.1.3.4 | SAT GRADISTEA - EXTRAVILAN | 10 zile | Mc 02.09.26 | M 15.09.26
5.1.1.3.5 | SAT GRADISTEA - INTRAVILAN | 51 zile | Mc 16.09.26 | Mc 25.11.26
5.1.1.3.6 | SAT GRADISTEA - COND AERIANA OL 4 TOLI, INTRAVILAN | 4 zile | J 26.11.26 | M 01.12.26
5.1.1.3.7 | SAT DOBRICEA - INTRAVILAN | 17 zile | Mc 02.12.26 | J 24.12.26
5.1.1.3.8 | SAT DOBRICEA - COND AERIANA OL 3 TOLI, INTRAVILAN | 3 zile | Vineri 25.12.26 | M 29.12.26
5.1.1.3.9 | Teste si probe la terminare lucrari | 14 zile | Mc 30.12.26 | L 18.01.27
6 | 5.1.D.G - Organizare de santier | 182 zile | Mc 19.08.26 | J 29.04.27
6.1 | 5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 10 zile | Mc 19.08.26 | M 01.09.26
6.3 | 5.1.2.2 - Lucrari de dezafectare a organizarii de santier. | 3 zile | Vineri 22.01.27 | M 26.01.27
7 | Probe tehnologice si teste. | 14 zile | Mc 30.12.26 | L 18.01.27
7.1 | Retea de distributie | 14 zile | Mc 30.12.26 | L 18.01.27
8 | RECEPTIA LUCRARILOR | 4 zile | M 19.01.27 | Vineri 22.01.27
8.1 | Receptie la terminarea lucrarilor | 4 zile | L 19.01.27 | Vineri 22.01.27